## Casos_Prueba
Información del Proyecto
Nombre del Proyecto: |  | DeliverEat! App
Link a carpeta con todas las fotos de las pruebas realizadas por cada TC: https://drive.google.com/drive/folders/15l4kaxLlwJvGt5Ec55aYGeY00vVmaT4g
Numero de Grupo: 6
[7 empty] | Ciclo 0 |  |  |  |  | Ciclo 1 |  |  |  |  | Ciclo 2
ID del Caso de Prueba | Prioridad | Clase de Equivalencia | Nombre del Caso de Prueba | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución | Resultado Obtenido | Estado | Razón por la que no se pudo ejecutar, bloque, etc | ID Bug relacionado | Fecha de ejecución
TC_001 | Alta | 1, 5, 8, 10,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido de lo que sea, con entrega en una fecha definida y pago con tarjeta, ingresando la dirección textualmente | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 8.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.El solicitante selecciona la opción de pago con Visa 10.El solicitante ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.El solicitante selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.El solicitante ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, datos de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción, datos de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_002 | Alta | 13, 15, 18, 23, 25, 29, 31, 33 | Realizar un pedido de lo que sea, con entrega definida y pago en efectivo, ingresando la dirección textualmente | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 8.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 10.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 11.El solicitante selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.El solicitante ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción, monto a pagar con efectivo) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción, monto a pagar con efectivo) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | Paso |  | 5 | 2021-10-12
TC_003 | Baja | 1, 5, 8, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido de lo que sea, con entrega en una fecha definida y pago con tarjeta MasterCard, ingresando la dirección textualmente | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta MasterCard de número 5431111111111111, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 8.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.El solicitante selecciona la opción de pago con Visa 10.El solicitante ingresa los datos de tarjeta: número=”5431111111111111”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.El solicitante selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.El solicitante ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | Muestra mensaje de error que indica que la tarjeta ingresada debe ser una tarjeta Visa. | El sistema muestra un mensaje indicando que la tarjeta no es válida sin especificar que no se trata de una tarjeta visa | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_004 | Media | 1, 5, 8, 10,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido adjuntando una imagen de menos de 5 MB en formato JPG | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante. Existe esta imagen en formato JPG de menos de 5 MB: Link El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante selecciona la opción: “Subir foto” 3.El solicitante selecciona en su carpeta la foto JPG correspondiente 4.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 5.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 6.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 7.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 9.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 10.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 11.El solicitante selecciona la opción de pago con Visa 12.El solicitante ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 13.El solicitante selecciona elegir fecha/hora de recepción 14.El solicitante ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 15.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra la miniatura de la foto agregada junto a los datos del pedido. El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido. | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido. | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_005 | Media | 14, 18, 23, 25, 29, 33 | Realizar un pedido sin especificar que se debe retirar | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 3.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 4.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 5.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 6.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 7.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 8.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 9.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 10.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | Muestra mensaje de error que indica que se debe ingresar descripción del pedido | Muestra un mensaje de error bajo el campo descripción de pedido que indica que se debe completar ese campo, con un error visual | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_006 | Baja | 14, 18, 23, 25, 29, 47 | Realizar un pedido de lo que sea, con entrega lo antes posible y eligiendo efectivo e ingresando monto invalido, ingresando la dirección textualmente | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante. La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante selecciona en el mapa la ubicación de Boulevard San Juan al 675 en la Ciudad de Córdoba 7.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 8.El solicitante ingresa monto igual 0 pesos 9.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 10.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que el campo de monto debería ser un monto positivo. | El sistema muestra un mensaje indicando que el campo de monto debería ser un monto positivo. | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_007 | Alta | 14, 18, 23, 25, 29, 33 | Realizar un pedido de lo que sea, con entrega lo antes posible y pagando en efectivo, ingresando la direccion textualmente | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 8.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 10.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 11.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 12.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido. | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_008 | Alta | 14, 22, 23, 25, 29, 33 | Realizar un pedido de lo que sea ingresando la direccion mediante el mapa interactivo | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante selecciona en el mapa interactivo la direccion Avenida Juan B. Justo al 4128 en la Ciudad de Cordoba 7.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 8.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 9.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 10.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | Paso |  | 4 | 2021-10-12
TC_009 | Baja | 14, 18, 23, 25, 29, 34 | Realizar un pedido con pago en efectivo sin ingresar el monto a pagar | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante selecciona en el mapa interactivo la direccion Boulevard San Juan al 675 en la Ciudad de Cordoba 7.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 8.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 9.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el monto del pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el campo | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_010 | Baja | 14, 19, 23, 25, 29, 33 | Realizar un pedido sin indicar el numero de la direccion de comercio | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 9.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 10.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 11.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número de la dirección del comercio | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el campo | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_011 | Baja | 14, 19, 23, 25, 29, 33 | Realizar un pedido sin indicar la calle de la direccion de comercio | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 5.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 7.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 9.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 10.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 11.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar la calle de dirección de comercio | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el campo | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_012 | Baja | 14, 18, 23, 26, 29, 33 | Realizar un pedido sin indicar el numero de la direccion de entrega | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 5.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 6.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 7.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 9.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 10.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 11.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número de entrega | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el campo | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_013 | Baja | 14, 18, 23, 26, 29, 33 | Realizar un pedido sin indicar la calle de la direccion de entrega | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.El solicitante ingresa número de calle de entrega “243” 4.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 5.El solicitante ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 6.El solicitante ingresa número de calle de retiro “675” 7.El solicitante selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.El solicitante selecciona la opción de pago en efectivo 9.El solicitante ingresa el monto a pagar=”3000” 10.El solicitante selecciona entrega lo antes posible 11.El solicitante presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar la calle de dirección de entrega | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el campo | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_014 | Baja | 2, 5, 8, 10,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido con pago con tarjeta sin ingresar el numero de tarjeta | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de 11.vencimiento=”09/2022” 12.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 13.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 14.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que falta ingresar el número de la tarjeta | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_015 | Baja | 1, 6, 8, 10,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido con pago con tarjeta sin ingresar el CVC de tarjeta | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que falta ingresar el CVC de la tarjeta | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_016 | Baja | 1, 5, 9, 10,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido con pago con tarjeta sin ingresar la fecha de vencimiento de tarjeta | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que falta ingresar la fecha de vencimiento de la tarjeta | El sistema muestra un mensaje indicando que faltan campos El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar la fecha de vencimiento de la tarjeta | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_017 | Baja | 1, 5, 8, 11 ,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido con pago con tarjeta sin ingresar el titular de tarjeta | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que falta ingresar el nombre del titular de la tarjeta | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el campo | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_018 | Baja | 1, 7, 8, 10,13, 15, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido ingresando texto en el lugar del CVC | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”NoMeAcuerdo”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje en pantalla indicando que el CVC no es correcto | El sistema muestra un mensaje indicando que se debe ingresar un número | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_019 | Baja | 1, 5, 8, 10,13, 15, 18, 23, 25, 30, 32 | Realizar un pedido con tarjeta e ingresando fecha y hora de recepción inválidas | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021, y la fecha del sistema del solicitante esta configurada en 12/10/2050 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, 11.nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”19/10/50” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la fecha es inválida | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción, monto a pagar con efectivo) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido | Fallo |  | 2 | 2021-10-12
TC_020 | Baja | 1, 5, 8, 10,13, 15, 21, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido ingresando texto en lugar del numero de la direccion de comercio | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “ABC” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número de comercio | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_021 | Baja | 1, 5, 8, 10,13, 15, 18, 23, 28, 29, 31 | Realizar un pedido ingresando texto en lugar del numero de la direccion de entrega | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “ABC” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, fecha de vencimiento=”09/2022” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número de entrega | El sistema muestra un mensaje indicando que falta ingresar el número | Paso |  | 1 | 2021-10-12
TC_022 | Baja | 1, 5, 8, 10,13, 16, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido adjuntando una imagen en un formato PNG | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante. Existe esta imagen en formato PNG: Link El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante selecciona la opción: “Subir foto” 3.Selecciona en su carpeta la foto PNG correspondiente 4.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 5.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 6.Ingresa número de calle de entrega “243” 7.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 9.Ingresa número de calle de retiro “675” 10.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 11.Selecciona la opción de pago con Visa 12.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 13.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 14.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 15.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que el formato de foto válido es jpg | El sistema muestra un mensaje indicando que el formato de foto válido es jpg | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_023 | Baja | 1, 5, 8, 10,13, 17, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido adjuntando una imagen en un formato JPG de mas 5 MB | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante. Existe esta imagen en formato JPG: Link El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante selecciona la opción: “Subir foto” 3.Selecciona en su carpeta la foto JPG correspondiente 4.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 5.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 6.Ingresa número de calle de entrega “243” 7.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 9.Ingresa número de calle de retiro “675” 10.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 11.Selecciona la opción de pago con Visa 12.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 13.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 14.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 15.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje indicando que el tamaño de la foto debe ser de menos de 5 MB | El sistema muestra un mensaje indicando que el tamaño máximo de imágen es de 5 MB | Paso |  |  | 2021-10-12
TC_024 | Baja | 13, 15, 18, 23, 25, 29, 31, 33 | Realizar un pedido ingresando la misma direccion de entrega que de comercio | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante. El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Obispo Trejo” 7.Ingresa número de calle de retiro “243” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago en efectivo: monto = $100 10.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 11.Ingresa la fecha=lo antes posible 12.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la direccion de entrega es la misma direccion que de comercio | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido. | Fallo |  | 3 | 2021-10-12
TC_025 | Baja | 13, 15, 22, 23, 25, 29, 31, 33 | Realizar un pedido seleccionando en el mapa la direccion de comercio eligiendo una ciudad distinta de las validas | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante. El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2022, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Selecciona la calle de retiro desde el mapa: Akufer 416 en la ciudad de Villa General Belgrano 7.Selecciona la opción de pago en efectivo: monto = $10 8.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 9.Ingresa la fecha=lo antes posible 10.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra un mensaje de error indicando que la direccion de retiro debe ser de la ciudad de Cordoba (ciudad de entrega debe ser igual que ciudad de retiro) | El sistema muestra un mensaje con los datos del pedido. (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) El sistema muestra un mensaje indicando la confirmación del pedido. | Fallo |  | 4 | 2021-10-12
TC_026 | Media | 1, 5, 8, 10,12, 18, 23, 25, 29, 31 | Realizar un pedido de lo que sea, con entrega en una fecha definida y pago con tarjeta vencida, ingresando la dirección textualmente | El usuario John Kite se encuentra logueado y es un solicitante La tarjeta de número 4539624085691755, propietario Savannah Evans, CVC 252 y fecha de vencimiento 09/2021, existe, tiene saldo y es válida La fecha actual es el 12/10/2021 | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago con Visa 10.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2021” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido | El sistema muestra mensaje de que la tarjeta está vencida | El sistema no deja seleccionar fechas de vencimiento menores a la del mes actual | Paso
TC_027
TC_028
TC_029
TC_030
TC_031
TC_032
TC_033
TC_034
TC_035
TC_036
TC_037
TC_038
TC_039
TC_040
TC_041
TC_042
TC_043
TC_044
TC_045
TC_046
TC_047
TC_048
TC_049
TC_050
TC_051
TC_052
TC_053
TC_054
TC_055
TC_056
TC_057
TC_058
TC_059
TC_060
TC_061
TC_062
TC_063

## Bugs
ID del Bug | TC asociado | Fecha de Creación | Descripción | Pasos para repruducirlo | Severidad | Prioridad | Estado
1 | 5 - 9 - 10 - 11 - 12 -13 -14 -15 - 17 - 20 - 21 | 2021-10-12 | El mensaje de error de completar campo se desplaza con la pantalla, por lo que se pierde la asociacion entre el mensaje de completar campo y el campo al que se refiere. Además los mensajes se encuentran redactados en inglés, y deberian corresponderse con el idioma de la aplicación | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 3.Ingresa número de calle de entrega “243” 4.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 5.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 6.Ingresa número de calle de retiro “675” 7.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.Selecciona la opción de pago en efectivo 9.Ingresa el monto a pagar=”3000” 10.Selecciona entrega lo antes posible 11.Presiona el botón Confirmar pedido 12.Desplaza verticalmente la pantalla | Cosmetico | Baja | Creado
2 | 19 | 2021-10-12 | Si la fecha del sistema del usuario esta configurada en una fecha que no es la actual real, puede igualmente hacer pedidos para fechas que deberian ser consideradas invalidas | 1.Se configura la fecha del sistema en una distinta de la actual (10 dias mas, el 12/10/21) 2.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 3.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 4.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 5.Ingresa número de calle de entrega “243” 6.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 7.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 8.Ingresa número de calle de retiro “675” 9.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 10.Selecciona la opción de pago con Visa 11.Ingresa los datos de tarjeta: número=”4539624085691755”, CVC=”252”, nombre del titular=“Savannah”, apellido del titular=”Evans”, fecha de vencimiento=”09/2022” 12.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 13.Ingresa la fecha=”26/10/21” y la hora=”23:59” 14.Presiona el botón Confirmar pedido | Severo | Media | Creado
3 | 24 | 2021-10-12 | La app le permite al usuario ingresar la misma direccion de entrega que de comercio, siendo esto algo imposible lo cual ocasionaria pedidos sin sentido. | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante selecciona la opción: “Subir foto” 3.Selecciona en su carpeta la foto JPG correspondiente 4.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 5.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 6.Ingresa número de calle de entrega “243” 7.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.Ingresa calle de retiro “Obispo Trejo” 9.Ingresa número de calle de retiro “243” 10.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 11.Selecciona la opción de pago en efectivo: monto = $100 12.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 13.Ingresa la fecha=lo antes posible 14.Presiona el botón Confirmar pedido | Menor | Baja | Creado
4 | 8 | 2021-10-12 | Para determinados niveles de zoom, el mapa no se comporta como debería, en algunos casos permitiendo ingresar una ciudad no válida (distinta de villa carlos paz, Ciudad de Cordoba o Rio Primero), y en otros saltando completamente a otro lugar del mundo (revisar la imagen bugs_004 en la carpeta de Drive adjunta) | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.El solicitante selecciona la opción: “Subir foto” 3.Selecciona en su carpeta la foto JPG correspondiente 4.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 5.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 6.Ingresa número de calle de entrega “243” 7.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 8.En el mapa, se realiza zoom hacia afuera 8 veces empleando el boton "-" 9.Selecciona la calle de retiro desde el mapa: Akufer 416 en la 10.ciudad de Villa General Belgrano 11.Selecciona la opción de pago en efectivo: monto = $10 12.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 13.Ingresa la fecha=lo antes posible 14.Presiona el botón Confirmar pedido | Menor | Baja | Creado
5 | 2 | 2021-10-12 | Al confirmar un pedido e intentar realizar otro, el campo de monto a pagar en efectivo, es visible, aun cuando no se selecciona un método de pago | 1.El solicitante selecciona la opción: “Hacer un pedido de lo que sea” 2.Ingresa descripción del producto: “Reloj de pared” 3.Ingresa calle de entrega “Obispo Trejo” 4.Ingresa número de calle de entrega “243” 5.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 6.Ingresa calle de retiro “Boulevard San Juan” 7.Ingresa número de calle de retiro “675” 8.Selecciona ciudad “Ciudad de Córdoba” 9.Selecciona la opción de pago en efectivo 10.Ingresa el monto a pagar=”3000” 11.Selecciona elegir fecha/hora de recepción 12.Ingresa la fecha=”16/10/21” y la hora=”23:59” 13.Presiona el botón Confirmar pedido 14.Se completan los datos de un nuevo pedido Ingresa un monto a pagar="100" sin seleccionar el metodo de pago | Cosmetico | Baja | Creado
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Clases_de_Equivalencia
Condición Externa | Clases de Equivalencia Válidas |  | Clases de equivalencia inválidas
Clases de equivalencia de entrada
Número de Tarjeta | 1 | Número de 13 o 16 digitos inclusives y que comience con 4 | 2 | Número de caracteres distinto de 13 y 16
|  |  | 3 | Número de tarjeta que comience con un dígito distinto de 4
|  |  | 4 | Cadena de caracteres
Cvc de tarjeta | 5 | Número de 3 o 4 caracteres | 6 | CVC de 2 o menos dígitos, o de 5 o más dígitos
|  |  | 7 | Cadena de caracteres
Vencimiento de tarjeta | 8 | Fecha de vencimiento en formato MM/AAAA, con MM el mes en 2 digitos y AAAA el año en 4 dígitos | 9 | Vencimiento de tarjeta en formato no válido (distinto de MM/AAAA)
Tarjeta | 10 | Tarjeta VISA válida con su número de tarjeta, CVC, nombre del titular, apellido del titular y vencimiento | 11 | Tarjeta inexistente/invalida
|  |  | 12 | Tarjeta vencida
Paquete a buscar | 13 | Texto de un máximo de 280 caracteres | 14 | Cadena de caracteres vacía
Foto de pedido | 15 | Archivos JPG con tamaño máximo de 5 MB | 16 | Archivo en formato distinto de JPG
|  |  | 17 | Archivo con tamaño mayor a 5 MB
Dirección del comercio | 18 | Dirección completa textual con calle, número, ciudad y referencia opcional | 19 | Dirección incompleta con algún campo faltante
|  |  | 20 | Dirección no indicada
|  |  | 21 | Número de la dirección como texto
| 22 | Dirección seleccionada en el mapa mediante google maps
Ciudad de retiro y de entrega | 23 | Ciudad de córdoba, Río Primero o Villa Carlos Paz | 24 | Ciudad distinta de Córdoba, Río Primero o Villa Carlos Paz
Dirección de entrega | 25 | Dirección completa textual con calle, número, ciudad y referencia opcional | 26 | Dirección incompleta con algún campo faltante
|  |  | 27 | Dirección no indicada
|  |  | 28 | Número de la dirección como texto
Fecha y hora de recepción | 29 | Fecha no anterior a la fecha actual y no posterior a la fecha actual + 7 días | 30 | Fechas anteriores a la actual o posterior a la actual + 7 días
| 31 | Hora en el intervalo de 8 am a 12 pm | 32 | Hora fuera del intervalo entre 8 am y 12 pm
Monto de pago en efectivo | 33 | Monto ingresado y mayor a 0 | 34 | Monto no ingresado
|  |  | 47 | Monto menor o igual a 0
Descripción del lugar de retiro y de entrega | 35 | Texto de no más de 280 caracteres | 36 | Texto de más de 280 caracteres
Clases de Equivalencia de Salida
Pedido | 37 | Mensaje indicando la confirmación del pedido | 38 | Mensaje indicando que la tarjeta no es válida
| 39 | Datos del pedido (pedido a retirar, dirección de retiro, dirección de entrega, fecha de recepción o recepción cuanto antes, monto a pagar con efectivo o indicación de pago con tarjeta) | 40 | Mensaje indicando que no se trata de una tarjeta visa
|  |  | 41 | Mensaje indicando que se deben completar los campos obligatorios
|  |  | 42 | Mensaje indicando que el monto en efectivo debe ser un número
|  |  | 43 | Mensaje indicando que la fecha/hora de recepción debe ser dentro de los próximos 7 días
|  |  | 44 | Mensaje indicando que el número de dirección de entrega es inválido
|  |  | 45 | Mensaje indicando que el número de dirección de retiro es inválido
|  |  | 46 | Mensaje indicando que la imagen ingresada no cumple con los requisitos indicados